## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Ingreso al Régimen de Zona Franca
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: simplificación de los requisitos y la información que se solicita para el trámite de ingreso al Régimen de Zonas Francas y auxiliar de la función pública aduanera; de manera que el administrado cuente con reglas claras y en especial, con parámetros objetivos que limite la discrecionalidad en las distintas etapas del trámite.
FUENTE: Mejora identificada por la Dirección de Asesoría Legal
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Limitar la discrecionalidad de los diferentes funcionarios que intervienen en el análisis de la solicitud de ingreso al Régimen de Zona Franca, lo anterior mediante la utilización de un único parámetro objetivo para el análisis de las actividades de las empresas beneficiarias con base en la Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR 2011) Asimismo, se pretende adaptar los requisitos de inscribirse como contribuyente en la Dirección General de Tributación y en la CCSS a la operatividad propia del régimen de zonas francas.
2015-01-12 | 2015-07-12 | 181
LIDER:Dirección de Asesoría Legal en coordinación con el Oficial de Simplificación de Trámites.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Ministerio de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Hacienda.
PRÓXIMOS PASOS: En relación con el uso de la Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR 2011), los pasos a seguir son: • Conformación de una comisión interdisciplinaria para el análisis de la aplicación de la citada clasificación dentro del régimen de zonas francas • Solicitar el apoyo y asesoría del INEC en el proceso de validación y la homologación de las actividades de las empresas en la clasificación del CAECR 2011. Asimismo, se estará efectuando una convocatoria a un taller de mejora regulatoria para conocer las oportunidades que identifican las empresas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas, el cual se tiene programado para el día 25 de noviembre del presente año. De igual forma, se tiene programado para el mes de noviembre coordinar el análisis de la propuesta con funcionarios de la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Comercio Exterior.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: recurso de la Dirección de Asesoría Legal de PROCOMER, por lo tanto, no se requiere recurso financiero para implementar la mejora

## II parte
Planificador del proyecto: clasificación de actividades económicas de Costa Rica
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
96.67%
1 | Conformación de comisión interdisciplinaria para el análisis de la aplicación del CIIU dentro del Régimen de Zonas Francas y definición del plan de acción | Marcela Brooks Calderón | 2015-01-12 | 2015-02-16 | 35 | 100%
2 | Coordinar validación y homologación de actividades con el INEC | Héctor Madrigal | 2015-02-16 | 2015-03-13 | 25 | 100%
3 | Examinar viabilidad de utilizar CIUU | Marcela Brooks Calderón, Héctor Madrigal y Camilo Monterroza | 2015-03-16 | 2015-05-13 | 58 | 90%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES
TRÁMITE O SERVICIO | Ingreso al Régimen de Zonas Francas | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 12 de julio del 2015
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Limitar la discrecionalidad de los diferentes funcionarios que intervienen en el análisis de las solicitudes de ingreso al Régimen de Zona Franca. Adaptar los requisitos de inscribirse como contribuyente en la Dirección General de Tributación y en la Caja Costarricense del Seguro Social a la operatividad propia del Régimen de Zonas Francas. | IMPACTO ESPERADO: | Uniformar los criterios utilizados en el análisis de las actividades que indican las empresas en su solicitud de ingreso al régimen y de esa forma evitar la discrecionalidad, con los cual se esperar mejorar los tiempos de análisis de las solicitudes presentadas por los interesados.
ENTIDAD A CARGO: | Dirección de Asesoría Legal | PERSONA CONTACTO: | Marcela Brooks Calderón
FECHA DEL REPORTE: | 28 de abril del 2015 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 90%
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Coordinar propuesta de reforma del Reglamento a la Ley del Régimen de Zonas Francas y tener en un alto grado de avance el analisis de viabilidad de utilización en el Régimen de Zonas Francas de la Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR 2011) |  | Avance del proyecto conforme a lo programado
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
1.- Presentación al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Comercio Exterior de la propuesta final de decreto ejecutivo de reforma del Reglamento a la Ley del Régimen de Zonas Francas 2.- Finalización por parte de la comisión interdisciplinaria (INEC, COMEX., MIDEPLAN, SETENA, CINDE, PROCOMER y CENAT) de la homologación de actividades económicas dentro del Régimen de Zonas Francas en relación con la CAECR 2011
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Análisis inicial de la solicitud de ingreso al Régimen de Zonas Francas
Institución: | PROCOMER
Dependencia: | Gerencia de Regímenes Especiales
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Horario: 7 a.m -5 pm Oficinas centrales, ubicadas en San José, Escazú, costado oeste del Hospital CIMA, complejo Plaza Tempo, tercer piso
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Beneficiario del Régimen de Zonas Francas
Requisitos | Fundamento Legal
Estimación del Valor agregado nacional | Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento
Inscripción ante la DGT | Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento
Inscripción ante la CCSS | Ley de Régimen de Zonas Francas y su Reglamento
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 6 días hábiles
Vigencia:
Costo del trámite o servicio: | Ninguno
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | http://www.procomer.com/contenido/descargables/zonas_francas/re-f-01-14-ingreso-zf-v7.pdf
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Gerencia de Regímenes Especiales
Nombre: | Gerardo Monge
Email: | gmonge@procomer.com
Teléfono: | 2505-47000
Fax:
Notas: