## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Inscripción en el Registro de Exportador
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: es necesario emitir un procedimiento específico que regule el trámite del registro que realizan los exportadores ante la Ventanilla Única de Exportación, de manera se defina de forma clara y precisa cada uno de los pasos que el administrado debe realizar a la hora de inscribirse como exportador.
FUENTE: Mejora identificada por la Gerencia de Ventanilla Única
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Evitar la discrecionalidad administrativa y unificar criterios entre los diferentes funcionarios que participación en las diferentes etapas del trámite de registro exportador. Asimismo, se busca aumentar el plazo de vigencia del registro y promover una disminución de los requisitos que actualmente son requeridos para la aprobación del trámite.
2015-01-12 | 2015-05-18 | 126
LIDER:Gerente de Ventanilla Única, en coordinación con la Dirección de Asesoría Legal y el Oficial de Simplificación de Trámites.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Departamento de Ventanilla Única y la Dirección de Asesoría Legal.
PRÓXIMOS PASOS: Definir un grupo de trabajo interno para efectos de establecer la propuesta de normativa que regule los aspectos señalados dentro del trámite de registro de exportador en PROCOMER y elaborar la propuesta de reforma del Reglamento del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33452 .
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Recurso del Departamento de Ventanilla Única y de la Dirección de Asesoría Legal, no se requiere recurso financiero para implementar la mejora.

## II parte
Planificador del proyecto: registro exportador
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
70%
1 | Definir un grupo de trabajo interno para efectos de establecer la propuesta normativa para regular el trámite de inscripción en el Registro Exportador | Marvin Salas y Guillermo Solís | 2015-01-12 | 2015-01-26 | 14 | 100%
2 | Elaborar propuesta de reformar del Reglamento del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33452. | Camilo Monterroza Deleón | 2015-01-26 | 2015-03-26 | 59 | 95%
3 | Coordinar la versión final de la propuesta de la reforma con el Gerente de Ventanilla Única de Comercio Exterior | Marvin Salas, en coordinación con Camilo Monterroza | 2015-03-26 | 2015-05-04 | 39 | 85%
4 | Coordinar la propuesta de la reforma con el Ministerio de Comercio Exterior | Camilo Monterroza Deleón | 2015-04-04 | 2015-05-18 | 44 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES
TRÁMITE O SERVICIO | Inscripción en el Registro Exportador | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 18 de mayo del 2015
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Regular el trámite del registro que realizan los exportadores ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, de manera se defina de forma clara y precisa cada uno de los pasos que el administrado debe realizar a la hora de inscribirse como exportador. | IMPACTO ESPERADO: | Evitar la discrecionalidad administrativa y unificar criterios entre los diferentes funcionarios que participación en las diferentes etapas del trámite de registro exportador
ENTIDAD A CARGO: | Gerencia de Ventanilla Única de Comercio Exterior | PERSONA CONTACTO: | Marvin Salas
FECHA DEL REPORTE: | 28 de abril del 2015 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 70%
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Tener un avance considerable de propuesta de Decreto Ejecutivo de reforma del Reglamento del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33452. |  | Avance del proyecto conforme a lo programado
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
Gestionar con el Ministerio de Comercio Exterior la firma y publicación del Decreto Ejecutivo de reforma del Reglamento del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33452
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Inscripción en el Registro de Exportador
Institución: | PROCOMER
Dependencia: | Gerencia de Ventanilla Única de Comercio Exterior
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Horario: 7 a.m -5 pm Oficinas centrales, ubicadas en San José, Escazú, costado oeste del Hospital CIMA, complejo Plaza Tempo, tercer piso
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Registrarse como exportador es el primer paso que se debe realizar para poder exportar. El registro se puede realizar por una persona juridica o bien para persona fisica
Requisitos | Fundamento Legal
Reglamento del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33452 del 15 de junio del 2016, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 235 del 07 de diciembre del 2007,
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | Mismo día
Vigencia:
Costo del trámite o servicio: | US $ 3
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | http://www.procomer.com/contenido/descargables/zonas_francas/re-f-01-14-ingreso-zf-v7.pdf
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Gerencia de Ventanilla Única de Comercio Exterior
Nombre: | Marvin Salas
Email: | msalas@procomer.com
Teléfono: | 2505-47000
Fax:
Notas: