## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Sistema electrónico para la confección de solicitudes de Permisos de Exportación e Importación.
Institución: | PROCOMER
Dependencia: | Dirección de Ventanilla Única de Comercio Exterior
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Horario: 8 a.m -5 pm Oficinas centrales, ubicadas en San José, Escazú, costado oeste del Hospital CIMA, complejo Plaza Tempo, tercer piso
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | PROCOMER, tiene dentro de sus funciones la administración del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, cuyo objetivo es centralizar y agilizar los trámites de importación y exportación. Bajo ese orden de ideas, el sistema electrónico para la confección de solicitudes de permisos de importación y exportación es una herramienta web que PROCOMER pone a disposición del sector comercio exterior de forma gratuita, no obstante los permisos y autorizaciones que se emiten dentro del sistema son otorgadas por las Instituciones competentes
Requisitos | Fundamento Legal
-Carta de Solicitud del Sistema, Firmada por el representante legal. -Personería Jurídica. -Fotocopia de los documentos de identificación. | Artículo 8, inciso c) de la Ley de creación de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638; así como el Reglamento del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33452 del 15 de junio del 2016, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 235 del 07 de diciembre del 2007.
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 1 día a partir de recibida la solicitud.
Vigencia: | Indefinida.
Costo del trámite o servicio: | No existen costos idenfiticados para el usuario
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | http://www.procomer.com/es/notas
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Dirección de Ventanilla Única de Comercio Exterior
Nombre: | Marvin Salas
Email: | msalas@procomer.com
Teléfono: | 2505-4700
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Sistema electrónico para la confección de solicitudes de Permisos de Exportación e Importación.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Continuar con la implementación del sistema electrónico para la confección de solicitudes de Permisos de Exportación e Importación y sus funcionalidades como son la aplicación de la Firma Digital y cobros electrónicos mediante SINPE, así como la aplicación de mejora continua en sus procesos. El plan de implementación dió inició durante el año 2016, no obstante por diferentes situaciones el programa de implementaciones propuesto para el año 2016 no se pudo completar en su totalidad, a continuación detallamos algunos de los motivos por lo cual no pudo concluirse el plan propuesto para el año 2016. * Mediante oficio SENASA-DAA-155-2016 se solicita a PROCOMER el posponer fecha de implementación de la nota Técnica 0266. * Dado la implementación a partir del 01 de enero de 2017 de la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado y el cambio del Arancel nacional de 10 a 12 digitos, se debe realizar los ajustes necesarios en los sistemas de PROCOMER debido al alto impacto que genera estos cambios. * Se comunicó por parte de las autoridades del Banco Central de Costa Rica la migración del formato de la cuenta cliente al formato de cuenta IBAN. Cambio que debe realizarse en la nueva plataforma VUCE 2.0 para efectos de los procesos de pago electronico. * Se deben realizar ajustes en los sistemas informáticos de PROCOMER para incorporar los cambios de la versión 3.10 del mensaje de DUA que debe ser transmitido al sistema TICA. Estas situaciones presentadas fuera de nuestro control, que no estaban previstas en el momento de inicio del proyecto, repercuten en el grado de avance del proyecto dado que nuestro departamento de TI debe enfocar su recurso humano a la modificaciones y ajustes que requieren los sistemas, para no perjudicar al sector empresarial en la gestione de sus trámites de importación y exportación. Por este motivo, durante el año 2017, en una primera fase daremos continuidad a la implementación de los siguientes procesos que quedarón pendientes durante el año 2016: -Nota Técnica de Exportación 0270: Autorización de exportación de precursores y sustancias químicas, incluido el sellado, otorgada por el Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) -Nota Técnica de Exportación 0068: Autorización para la importacion y exportacion de peces, moluscos y crustáceos, vivos en cualquiera de sus estadíos de vida:escualos y sus subproductos, atún, pez espada y pez vela en cualquiera de sus presentaciones. -Nota Técnica de Exportación 0267: Verificar y autorizar por parte del Servicio Fitosanitario del Estado en el punto de salida la exportación y reexportación de todas las sustancias químicas, biológicas o afines y los equipos de aplicación para uso agrícola. -Nota Técnica de Exportación 0276: Verificación y aprobación sanitaria por el Servicio Nacional de Salud Animal, en punto salida para la exportación y tránsito internacional de medicamentos veterinarios y productos afines, sustancias químicas biológicas o afines que constituyan materias primas para elaborar medicamentos veterinarios. -Nota Técnica de Exportación 0052: Autorización importación o exportación de la Autoridad Nacional sobre Armas Químicas, otorgada por la Secretaría Técnica Autoridad Nacional Sobre Armas Químicas (Ministerio De Salud) -Nota Técnica de Exportación 0038: Autorización de Exportación de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, otorgada por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Comisión Gubernamental del Ozono. -Nota Técnica de Exportación 0269: Autorización para la exportación de desechos peligrosos por parte de la Autoridad Nacional Designada del Convenio de Basilea. -Nota Técnica de Exportación 0060: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Exportación 0070: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Exportación 0071: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Exportación 0072: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento
Posteriormente, en una segunda fase continuaremos con la implementacion de nuevos procesos como parte de la propuesta para el año 2017: -Nota Técnica de Importación 0053: Verificacion y aprobación fitosanitaria por el Serv.Fitosanitario del Estado en el punto de salida, para la nacionalizacion y/o tránsito nacional de productos vegetales y otros productos reglamentados. -Nota Técnica de Importación 0062: Autorización de desalmacenaje de ropa y calzado, usados, otorgado por el Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud -Nota Técnica de Importación 0368: Control de las importaciones de los productos de tabaco y sus derivados, incluído el cigarrillo electrónico que contiene nicotina.Ley 9028. -Nota Técnica de Exportación 0269: Autorización para la exportación de desechos peligrosos por parte de la Autoridad Nacional Designada del Convenio de Basilea.
FUENTE: Mejora identificada por la Dirección de Ventanilla Única.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | * Política cero papel. * Trazabilidad de procesos. * Aplicación de mecanismos de seguridad como lo es la firma digital. *Aprovechamiento de la plataforma de pagos electrónicos SINPE. * Reducción de la huella de Carbono. * Reducción de costos al sector comercio exterior
2017-01-16 | 2017-12-15 | 333
LIDER: Dirección de Ventanilla Única
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA:Internamente en Procomer: Departamento de Informática y Dirección de Asesoría Legal y Oficial de Simplificación de Trámites Externamente. Extarnamnte: Cada una de las instituciones indicadas en la casilla "Descripcion de la Reforma" ya que son los encargados de la aplicación y regulacion de cada uno de esos procesos.
PRÓXIMOS PASOS: - Inicio de la ejecución de fase de pruebas en entorno de pruebas de cada uno de los procesos incluidos en el apartado "Descripción de la Reforma" - Revisión y Aceptación de procesos por parte de las instituciones involucradas - Capacitación a los funcionarios de las instituciones involucradas - Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producción - Capacitación a usuarios externos - Coordinación con las instituciones para la implementación correspondiente - Publicación de manuales en la página de Procomer -Implementación del proceso descrito en el apartado " Descripción de la Reforma"
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: -Se destina un total de cuatro profesionales en Tecnologias de Informacion para las labores de desarrollo y pruebas del software. -Adicionalmente se destinan dieciseis funcionarios de la Direccion de Ventanilla Unica, durante los procesos, pruebas de aceptación, capacitacion a usuarios internos y externos, proceso de implementación y soporte.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
40.28%
1 | Ejecución de fase de pruebas delas Notas Técnicas | Funcionarios Procomer | 2017-01-16 | 2017-12-15 | 333 | 40.28%
2 | Revisión y Aceptación de procesos por parte de la institución INCOPESCA para la NT 68 | Funcionarios Procomer e Incopesca | 2017-01-16 | 2017-01-27 | - | -
3 | Capacitación a los funcionarios de la institución NT 68 | Funcionarios Procomer e Incopesca | 2017-01-16 | 2017-01-27 | 11 | 100%
4 | Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producción de la NT 68 | Funcionarios Procomer | 2017-01-03 | 2017-02-10 | 38 | 100%
5 | Capacitación a usuarios externos de la NT 68 | Funcionarios Procomer e Incopesca | 2017-01-16 | 2017-01-27 | 11 | 100%
6 | Coordinación con la Institución INCOPESCA para la implementación correspondiente | Funcionarios Procomer | 2017-01-16 | 2017-02-10 | 25 | 100%
7 | Publicación de manuales de la NT 68 en la página de Procomer | Funcionarios Procomer | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 4 | 100%
8 | Implementación del proceso de la NT 68 | Funcionarios Procomer e Incopesca | 2017-10-23 | 2017-10-27 | 4 | 0%
10 | Revisión y Aceptación de procesos por parte de la institución SENASA para la NT 276 | Funcionarios Procomer y SENASA | 2017-10-02 | 2017-10-27 | - | -
11 | Capacitación a los funcionarios de la institución NT 276 | Funcionarios Procomer y SENASA | 2017-10-02 | 2017-10-13 | 11 | 0%
12 | Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producción de la NT 276 | Funcionarios Procomer | 2017-10-02 | 2017-10-13 | 11 | 0%
13 | Capacitación a usuarios externos de la NT 276 | Funcionarios Procomer y SENASA | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 4 | 0%
14 | Coordinación con la Institución SENASA para la implementación correspondiente | Funcionarios Procomer | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 4 | 0%
15 | Publicación de manuales de la NT 276 en la página de Procomer | Funcionarios Procomer | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 4 | 0%
16 | Implementación del proceso de la NT 276 | Funcionarios Procomer y SENASA | 2017-10-23 | 2017-10-27 | 4 | 0%
18 | Revisión y Aceptación de procesos por parte de la institución SFE para la NT 267 | Fucnionarios Procomer y SFE | 2017-01-16 | 2017-01-27 | - | -
19 | Capacitación a los funcionarios de la institución SFE | Fucnionarios Procomer y SFE | 2017-01-16 | 2017-01-27 | 11 | 100%
20 | Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producción de la NT 267 | Funcionarios Procomer | 2017-01-03 | 2017-02-10 | 38 | 100%
21 | Capacitación a usuarios externos de la NT 267 | Fucnionarios Procomer y SFE | 2017-01-16 | 2017-01-27 | 11 | 100%
22 | Coordinación con la Institución SFE para la implementación correspondiente | Funcionarios Procomer | 2017-01-16 | 2017-02-10 | 25 | 100%
23 | Publicación de manuales de la NT 267en la página de Procomer | Funcionarios Procomer | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 4 | 100%
24 | Implementación del proceso de la NT 267 | Fucnionarios Procomer y SFE | 2017-02-13 | 2017-02-24 | 11 | 100%
26 | Revisión y Aceptación de procesos por parte de la institución Ministerio de Salud de la NT 52 exportación | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-10-02 | 2017-10-27 | - | -
27 | Capacitación a los funcionarios de la institución NT 52 | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-10-02 | 2017-10-13 | 11 | 0%
28 | Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producción de la NT 52 de exportación | Funcionarios Procomer | 2017-10-02 | 2017-10-13 | 11 | 0%
29 | Capacitación a usuarios externos de la NT 52 de exportación | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 4 | 0%
30 | Coordinación con la Institución Ministerio de Salud para la implementación correspondiente | Funcionarios Procomer | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 4 | 0%
31 | Publicación de manuales de la NT 52 de exportación en la página de Procomer | Funcionarios Procomer | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 4 | 0%
32 | Implementación del proceso de la NT 52 | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-10-23 | 2017-10-27 | 4 | 0%
34 | Revisión y Aceptación de procesos por parte de la institución ICD de la NT 270 | Funcionarios Procomer e ICD | 2017-02-13 | 2017-02-24 | - | -
35 | Capacitación a los funcionarios de la institución ICD | Funcionarios Procomer e ICD | 2017-02-13 | 2017-02-24 | 11 | 100%
36 | Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producción de la NT 270 | Funcionarios Procomer | 2017-02-27 | 2017-03-11 | 12 | 100%
37 | Capacitación a usuarios externos de la NT 270 | Funcionarios Procomer e ICD | 2017-02-27 | 2017-03-11 | 12 | 100%
38 | Coordinación con la Institución ICD para la implementación correspondiente | Funcionarios Procomer | 2017-02-13 | 2017-03-17 | 32 | 100%
39 | Publicación de manuales de la NT 270 en la página de Procomer | Funcionarios Procomer | 2017-03-14 | 2017-03-17 | 3 | 100%
40 | Implementación del proceso de la NT 270 | Funcionarios Procomer e ICD | 2017-03-20 | 2017-03-31 | 11 | 100%
42 | Revisión y Aceptación de procesos por parte de la institución Comision Gubernamental del Ozono de la NT 38 exportación | Funcionarios Procomer y MINAE | 2017-11-06 | 2017-11-30 | - | -
43 | Capacitación a los funcionarios de la institución Comision Gubernamental del Ozono | Funcionarios Procomer y MINAE | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 4 | 0%
44 | Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producción de la NT 38 de exportación | Funcionarios Procomer | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 11 | 0%
45 | Capacitación a usuarios externos de la NT 38 de exportación | Funcionarios Procomer y MINAE | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 4 | 0%
46 | Coordinación con la Institución Comision Gubernamental del Ozono para la implementación correspondiente | Funcionarios Procomer | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 4 | 0%
47 | Publicación de manuales de la NT 38 de exportación en la página de Procomer | Funcionarios Procomer | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 4 | 0%
48 | Implementación del proceso de la NT 38 de exportación | Funcionarios Procomer y MINAE | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 3 | 0%
50 | Revisión y Aceptación de procesos por parte de la institución Ministerio de Salud de la NT 269 de Exportación | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-11-20 | 2017-12-15 | - | -
51 | Capacitación a los funcionarios de la institución MinSalud | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 4 | 0%
52 | Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producción de laNT 269 de exportación | Funcionarios Procomer | 2017-11-27 | 2017-12-08 | 11 | 0%
53 | Capacitación a usuarios externos de la NT 269 de exportación | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-11-27 | 2017-12-08 | 11 | 0%
54 | Coordinación con la Institución MinSalud para la implementación correspondiente | Funcionarios Procomer | 2017-11-27 | 2017-12-08 | 11 | 0%
55 | Publicación de manuales de la NT 269 de exportación en la página de Procomer | Funcionarios Procomer | 2017-11-27 | 2017-12-08 | 11 | 0%
56 | Implementación del proceso de la NT 269 de exportación | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-12-11 | 2017-12-15 | 4 | 0%
58 | Revisión y Aceptación de procesos por parte dela institución Ministerio de Seguridad de las NT 60, 70,71 y 72 Exportación | Funcionarios Procomer y Ministerio de Seguridad | 2017-11-06 | 2017-11-30 | - | -
59 | Capacitación a los funcionarios de la institución Ministerio de Seguridad | Funcionarios Procomer y Ministerio de Seguridad | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 4 | 0%
60 | Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producciónN de las NT 60, 70,71 y 72 Exportación | Funcionarios Procomer | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 11 | 0%
61 | Capacitación a usuarios externos de las NT 60, 70,71 y 72 Exportación | Funcionarios Procomer y Ministerio de Seguridad | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 4 | 0%
62 | Coordinación con la Institución Ministerio de Seguridad para la implementación correspondiente | Funcionarios Procomer | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 4 | 0%
63 | Publicación de manuales de las NT 60, 70,71 y 72 Exportación en la página de Procomer | Funcionarios Procomer | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 4 | 0%
64 | Implementación del proceso de las NT 60, 70,71 y 72 Exportación | Funcionarios Procomer y Ministerio de Seguridad | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 3 | 0%
66 | Revisión y Aceptación de procesos por parte dela institución SFE de la NT 53 | Funcionarios Procomer y SFE | 2017-06-06 | 2017-06-17 | - | -
67 | Capacitación a los funcionarios de la institución SFE | Fucnionarios Procomer y SFE | 2017-06-06 | 2017-07-08 | 32 | 100%
68 | Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producción de la NT 53 | Funcionarios Procomer | 2017-06-20 | 2017-07-01 | 11 | 100%
69 | Capacitación a usuarios externos de la NT 53 | Fucnionarios Procomer y SFE | 2017-07-04 | 2017-07-15 | 11 | 100%
70 | Coordinación con la Institución SFE para la implementación correspondiente | Funcionarios Procomer | 2017-06-06 | 2017-07-22 | 46 | 100%
71 | Publicación de manuales de la NT 53 en la página de Procomer | Funcionarios Procomer | 2017-07-18 | 2017-07-22 | 4 | 100%
72 | Implementación del proceso de la NT 53 | Fucnionarios Procomer y SFE | 2017-07-26 | 2017-08-05 | 10 | 100%
74 | Revisión y Aceptación de procesos por parte dela institución Minsalud de la NT 62 | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-06-06 | 2017-06-17 | - | -
75 | Capacitación a los funcionarios de la institución Minsalud | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-06-06 | 2017-06-17 | 11 | 100%
76 | Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producción de la NT 62 | Funcionarios Procomer | 2017-06-20 | 2017-07-01 | 11 | 100%
77 | Capacitación a usuarios externos de la NT 62 | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-07-04 | 2017-07-15 | 11 | 100%
78 | Coordinación con la Institución MinSalud para la implementación correspondiente de la NT 62 | Funcionarios Procomer | 2017-06-06 | 2017-07-22 | 46 | 100%
79 | Publicación de manuales de la NT 62 en la página de Procomer | Funcionarios Procomer | 2017-07-18 | 2017-07-22 | 4 | 100%
80 | Implementación del proceso de la NT 62 | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-07-26 | 2017-08-05 | 10 | 100%
82 | Revisión y Aceptación de procesos por parte dela institución MinSAlud de la NT 269 de Importación | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-11-20 | 2017-12-15 | - | -
83 | Capacitación a los funcionarios de la institución Minsalud | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 4 | 0%
84 | Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producción de la NT 269 de Importación | Funcionarios Procomer | 2017-11-27 | 2017-12-08 | 11 | 0%
85 | Capacitación a usuarios externos de la NT 269 de Importación | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-11-27 | 2017-12-08 | 11 | 0%
86 | Coordinación con la Institución Minsalud para la implementación correspondiente de la NT 269 de Importación | Funcionarios Procomer | 2017-11-27 | 2017-12-08 | 11 | 0%
87 | Publicación de manuales de la NT 269 de Importación en la página de Procomer | Funcionarios Procomer | 2017-11-27 | 2017-12-08 | 11 | 0%
88 | Implementación del proceso de la NT 269 de Importación | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-12-11 | 2017-12-15 | 4 | 0%
90 | Revisión y Aceptación de procesos por parte dela institución de Minsalud de la NT 368 | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-11-20 | 2017-12-15 | - | -
91 | Capacitación a los funcionarios de la institución Minsalud de la NT 368 | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 4 | 0%
92 | Instalación y ejecución de pruebas en entorno de producción de la NT 368 | Funcionarios Procomer | 2017-11-27 | 2017-12-08 | 11 | 0%
93 | Capacitación a usuarios externos de la NT 368 | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-11-27 | 2017-12-08 | 11 | 0%
94 | Coordinación con la Institución Minsalud para la implementación correspondiente de la NT 368 | Funcionarios Procomer | 2017-11-27 | 2017-12-08 | 11 | 0%
95 | Publicación de manuales de la NT 368 en la página de Procomer | Funcionarios Procomer | 2017-11-27 | 2017-12-08 | 11 | 0%
96 | Implementación del proceso de la NT 368 | Funcionarios Procomer y Min de Salud | 2017-12-11 | 2017-12-15 | 4 | 0%
NOTA: Para este período el alcance de esta mejora se limitará para los siguientes procesos: -Nota Técnica de Exportación 0270: Autorización de exportación de precursores y sustancias químicas, incluido el sellado, otorgada por el Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) -Nota Técnica de Exportación 0068: Autorización para la importacion y exportacion de peces, moluscos y crustáceos, vivos en cualquiera de sus estadíos de vida:escualos y sus subproductos, atún, pez espada y pez vela en cualquiera de sus presentaciones. -Nota Técnica de Exportación 0267: Verificar y autorizar por parte del Servicio Fitosanitario del Estado en el punto de salida la exportación y reexportación de todas las sustancias químicas, biológicas o afines y los equipos de aplicación para uso agrícola. -Nota Técnica de Exportación 0276: Verificación y aprobación sanitaria por el Servicio Nacional de Salud Animal, en punto salida para la exportación y tránsito internacional de medicamentos veterinarios y productos afines, sustancias químicas biológicas o afines que constituyan materias primas para elaborar medicamentos veterinarios. -Nota Técnica de Exportación 0052: Autorización importación o exportación de la Autoridad Nacional sobre Armas Químicas, otorgada por la Secretaría Técnica Autoridad Nacional Sobre Armas Químicas (Ministerio De Salud) -Nota Técnica de Exportación 0038: Autorización de Exportación de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, otorgada por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Comisión Gubernamental del Ozono. -Nota Técnica de Exportación e Importación 0269: Autorización para la exportación de desechos peligrosos por parte de la Autoridad Nacional Designada del Convenio de Basilea. -Nota Técnica de Importación 0060: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Importación 0070: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Importación 0071: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Importación 0072: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Importación 0053: Verificacion y aprobación fitosanitaria por el Serv.Fitosanitario del Estado en el punto de salida, para la nacionalizacion y/o tránsito nacional de productos vegetales y otros productos reglamentados. -Nota Técnica de Importación 0062: Autorización de desalmacenaje de ropa y calzado, usados, otorgado por el Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud -Nota Técnica de Importación 0368: Control de las importaciones de los productos de tabaco y sus derivados, incluído el cigarrillo electrónico que contiene nicotina.Ley 9028.

## seguimiento I SEM
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Sistema electrónico para la confección de solicitudes de Permisos de Exportación e Importación. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 15 de diciembre del 2017
ENTIDAD A CARGO: | PROCOMER | PERSONA CONTACTO: | Marvin Salas
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Continuar con la implementación del sistema electrónico para la confección de solicitudes de Permisos de Exportación e Importación y sus funcionalidades como son la aplicación de la Firma Digital y cobros electrónicos mediante SINPE, así como la aplicación de mejora continua en sus procesos. Para este período el alcance de esta mejora se limitará para los siguientes procesos: -Nota Técnica de Exportación 0270: Autorización de exportación de precursores y sustancias químicas, incluido el sellado, otorgada por el Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) -Nota Técnica de Exportación 0068: Autorización para la importacion y exportacion de peces, moluscos y crustáceos, vivos en cualquiera de sus estadíos de vida:escualos y sus subproductos, atún, pez espada y pez vela en cualquiera de sus presentaciones. -Nota Técnica de Exportación 0267: Verificar y autorizar por parte del Servicio Fitosanitario del Estado en el punto de salida la exportación y reexportación de todas las sustancias químicas, biológicas o afines y los equipos de aplicación para uso agrícola. -Nota Técnica de Exportación 0276: Verificación y aprobación sanitaria por el Servicio Nacional de Salud Animal, en punto salida para la exportación y tránsito internacional de medicamentos veterinarios y productos afines, sustancias químicas biológicas o afines que constituyan materias primas para elaborar medicamentos veterinarios. -Nota Técnica de Exportación 0052: Autorización importación o exportación de la Autoridad Nacional sobre Armas Químicas, otorgada por la Secretaría Técnica Autoridad Nacional Sobre Armas Químicas (Ministerio De Salud) -Nota Técnica de Exportación 0038: Autorización de Exportación de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, otorgada por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Comisión Gubernamental del Ozono. -Nota Técnica de Exportación e Importación 0269: Autorización para la exportación de desechos peligrosos por parte de la Autoridad Nacional Designada del Convenio de Basilea. -Nota Técnica de Importación 0060: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Importación 0070: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Importación 0071: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Importación 0072: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Importación 0053: Verificacion y aprobación fitosanitaria por el Serv.Fitosanitario del Estado en el punto de salida, para la nacionalizacion y/o tránsito nacional de productos vegetales y otros productos reglamentados. -Nota Técnica de Importación 0062: Autorización de desalmacenaje de ropa y calzado, usados, otorgado por el Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud -Nota Técnica de Importación 0368: Control de las importaciones de los productos de tabaco y sus derivados, incluído el cigarrillo electrónico que contiene nicotina.Ley 9028. | IMPACTO ESPERADO: | * Política cero papel. * Trazabilidad de procesos. * Aplicación de mecanismos de seguridad como lo es la firma digital. *Aprovechamiento de la plataforma de pagos electrónicos SINPE. * Reducción de la huella de Carbono. * Reducción de costos al sector comercio exterior
FECHA DEL REPORTE: | 27 de Junio de 2017 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 40.28%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( x )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | * De los procesos heredados del año 2016, se ha logrado un avance de un 38%. De los nuevos procesos propuestos para el año 2017 se ha logrado un avance del 50%, En forma conjunta, todo el plan lleva un avance del 40%. * El Servicio Nacional de Salud Animal continua avanzando con la implmentación de la NT266 referente a subproductos de origen animal, se está programando la implementación de la NT266 aplicada a la exportación de animales vivos. Una vez iniciada esta etapa se podrá implementar la NT68 Incopesca la cual ya tiene todo el trabajo previo realizado y solo está pendiente la fecha de implementación. * Se realizaron los procesos previos correspondientes a la NT267 y se efectuó la instalación del proceso en el ambiente de producción para su entrada enviencia, el proceso se concluyó en su totalidad para las estaciones de Aeropuerto Juan Santamaría y Peñas Blancas. * El proceso de contratación de la empresa encargada del mantenimiento de la plataforma se logró concluir a finales del mes de Abril, y durante el mes de mayo se inició el primer paquete de trabajo. Durante el segundo semenstre del 2017 se estará trabajando en los ajustes necesaios para la implementación de los demás procesos que estaban previsto para el 2017. * Dado que el proceso de contratacion se concluyó a finales de abril, y no se pudo avanzar en varios procesos heredados del año 2016, se decidió avanzar la implementación de procesos propuestos para el año 2017, esto con el fin de poder implementar aquellos procesos que estaban listos y no requerían ajustes a novel de plataforma. Por este motivo es que se puede visulizar avances en las tareas de los procesos previstos para el año 2017 aunque hay un retraso en la implementación de los procesos heredados del año 2016.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: | * Procesos que estaban previstos implementar, no se ha podido, debido a que se requieren ajustes en la plataforma y PROCOMER se encuentra en el proceso administrativo correspondiente para contratar la empresa que se encargará de realizarlos. * El proceso de Contratación Administrativa, se encuentra en su fase final, durante el mes de mayo se estará realizando la adjudicación de la empresa que cumple con las condiciones requeridas. Una vez se finalice esta etapa, la empresa contratada podrá realizar los ajustes necesarios para continuar con el cronograma y la implementación de los procesos faltantes.
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES x OTROS (ESPECIFIQUE): por cuestiones relacionadas con el proceso de la contratación de la empresa encargada del desarrollo, la ejecución de varias de las traslada para el segundo semestre del año. Esto afecta a las siguiente actividades: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | SI NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | SI NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.