## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Sistema electrónico para la confección de solicitudes de Permisos de Exportación ( Notas Técnicas de Exportación)
Institución: | PROCOMER
Dependencia: | Dirección de Ventanilla Única de Comercio Exterior
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Horario: 7 a.m -5 pm Oficinas centrales, ubicadas en San José, Escazú, costado oeste del Hospital CIMA, complejo Plaza Tempo, tercer piso
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | PROCOMER, tiene dentro de sus funciones la administración del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, cuyo objetivo es centralizar y agilizar los trámites de importación y exportación. Bajo ese orden de ideas, el sistema electrónico para la confección de solicitudes de permisos de importación y exportación es una herramienta web que PROCOMER pone a disposición del sector comercio exterior de forma gratuita, no obstante los permisos y autorizaciones que se emiten dentro del sistema son otorgadas por las Instituciones competentes
Requisitos | Fundamento Legal
-Carta de Solicitud del Sistema, Firmada por el representante legal. -Personería Jurídica. -Fotocopia de los documentos de identificación. | Artículo 8, inciso c) de la Ley de creación de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638; así como el Reglamento del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33452 del 15 de junio del 2016, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 235 del 07 de diciembre del 2007.
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 1 día a partir de recibida la solicitud.
Vigencia: | Indefinida.
Costo del trámite o servicio: | No existen costos idenfiticados para el usuario
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | http://www.procomer.com/es/notas
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Dirección de Ventanilla Única de Comercio Exterior
Nombre: | Marvin Salas
Email: | msalas@procomer.com
Teléfono: | 2505-4700
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Sistema electrónico para la confección de solicitudes de Permisos de Exportación ( Notas Técnicas).
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Obtención de una nueva plataforma informática, que sustente el sistema de notas técnicas y sus funcionalidades como son la aplicación de la Firma Digital y cobros electrónicos mediante SINPE, así como la aplicación de mejora continua en los procesos de exportación que intervienen diversas entidades gubernamentales para la emisión de los permisos respectivos.
FUENTE: Mejora identificada por la Dirección de Ventanilla Única.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | * Interoperabilidad de sistemas entre el vuce y las empresas. * Política cero papel. * Trazabilidad de procesos. * Aplicación de mecanismos de seguridad como lo es la firma digital. *Aprovechamiento de la plataforma de pagos electrónicos SINPE. * Reducción de la huella de Carbono. * Impactar en el indicador de evaluación del Doing Business.
2016-01-11 | 2016-12-16 | 340
LIDER: Gerente de Ventanilla Única, en Coordinación con la Dirección de Asesoría Legal, el Departamento de Tecnologías de Información de Procomer y el Oficial de Simplificación de Trámites.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Dirección de Ventanilla Única, Departamento de Informática y Dirección de Asesoría Legal
PRÓXIMOS PASOS: -Implementación del Entregable #2. Aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber. -Iniciar la fase de pruebas de usuario, para la Implementación del Entregable #4, #5, #6 y #7. -Implementación del Entregable #3. -Brindar capacitaciones a usuarios previo la Implementacion del Entregable #4, #5, #6 y #7. -Implementación del Entregable #4, #5, #6 y #7.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: -Se destina un total de diez profesionales en Tecnologias de Informacion para las labores de desarrollo y pruebas del software. -Adicionalmente se destinan dieciseis funcionarios de la Direccion de Ventanilla Unica, durante los procesos de entrega de requerimientos, pruebas de aceptación, capacitacion a usuarios internos y externos, proceso de implementación y soporte.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
73.44%
1 | Segregar el proceso de implementación por Entregables (Notas Técnicas de Exportación). | Marvin Salas | 2016-01-11 | 2016-01-15 | 4 | 100%
2 | Iniciar la fase de pruebas de usuario, para la Implementación del Entregable #1. | Nancy Monge | 2016-01-18 | 2016-02-12 | 25 | 100%
3 | Brindar capacitaciones a usuarios previo la Implementacion del Entregable #1. | Lannier Sosa | 2016-02-01 | 2016-02-19 | 18 | 100%
4 | Iniciar la fase de pruebas de usuario, para la Implementación del Entregable #2. | Nancy Monge | 2016-02-15 | 2016-04-08 | 53 | 100%
5 | Implementación del Entregable #1. | Lannier Sosa | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 0 | 100%
6 | Brindar capacitaciones a usuarios previo la Implementacion del Entregable #2. | Lannier Sosa | 2016-03-07 | 2016-04-15 | 39 | 100%
7 | Iniciar la fase de pruebas de usuario, para la Implementación del Entregable #3. | Nancy Monge | 2016-04-12 | 2016-09-30 | 171 | 75%
8 | Implementación del Entregable #2. Peñas Blancas y Paso Canoas | Lannier Sosa | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 0 | 100%
9 | Implementación del Entregable #2. Puerto Caldera | Lannier Sosa | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 0 | 100%
10 | Implementación del Entregable #2. Puerto Limón. | Lannier Sosa | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 0 | 100%
11 | Brindar capacitaciones a usuarios previo la Implementacion del Entregable #3. | Lannier Sosa | 2016-06-06 | 2016-07-08 | 32 | 100%
12 | Implementación del Entregable #2. Aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber. | Lannier Sosa | 2016-08-08 | 2016-09-30 | 53 | 75%
13 | Iniciar la fase de pruebas de usuario, para la Implementación del Entregable #4, #5, #6 y #7. | Nancy Monge | 2016-08-15 | 2016-10-30 | 76 | 25%
14 | Implementación del Entregable #3. | Lannier Sosa | 2016-10-03 | 2016-12-16 | 74 | 0%
15 | Brindar capacitaciones a usuarios previo la Implementacion del Entregable #4, #5, #6 y #7. | Lannier Sosa | 2016-09-12 | 2016-12-16 | 95 | 0%
16 | Implementación del Entregable #4, #5, #6 y #7. | Lannier Sosa | 2016-10-24 | 2016-12-16 | 53 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Sistema electrónico para la confección de solicitudes de Permisos de Exportación ( Notas Técnicas). | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 16 de diciembre del 2016
ENTIDAD A CARGO: | PROCOMER | PERSONA CONTACTO: | Marvin Salas
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Obtención de una nueva plataforma informática, que sustente el sistema de notas técnicas y sus funcionalidades como son la aplicación de la Firma Digital, cobros electrónicos mediante SINPE, así como la aplicación de la mejora continua en los procesos de importación y exportación, procesos en los cuales intervienen diversas entidades gubernamentales para la emisión de los permisos respectivos. | IMPACTO ESPERADO: | * Interoperabilidad de sistemas entre VUCE y las empresas. * Política cero papel * Trazabilidad de procesos * Aplicación de mecanismos de seguridad como lo es la firma digital *Aprovechamiento de la plataforma de pagos electrónicos SINPE * Reducción de la huella de Carbono * Impactar en el indicador de evaluación del Doing Business
FECHA DEL REPORTE: | 02 de setiembre del 2016 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 73%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se dio la implementación del Entregable #2 en la aduana Santamaría, asimismo se inicio la fase de pruebas de usuario para la implementación de los entregables 4,5,6 y7
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: | No hay ningún tipo de resago o riesgo de incumplimiento a la fecha
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES x OTROS (ESPECIFIQUE) Mantenimientos evolutivos de los requerimientos previamente recopilados en el alcance, que han ameritado realizar ajustes durante las etapas post implementacion.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.