## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Análisis legal -técnico de la solicitud de ingreso al Régimen de Zona Franca y el trámite de otorgamiento del auxiliar de la función pública aduanera; así como de la tramitación del acuerdo ejecutivo de otorgamiento
Institución: | PROCOMER
Dependencia: | Dirección de Regímenes Especiales
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Horario: 7 a.m -5 pm Oficinas centrales, ubicadas en San José, Escazú, costado oeste del Hospital CIMA, complejo Plaza Tempo, tercer piso
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Informe técnico de recomendación de ingreso al Régimen de Zonas Francas
Requisitos
La Administración ha identificado, en relación con el trámite de ingreso al Régimen de Zonas Francas, que en la etapa de análisis técnico y legal de las solicitudes de ingreso al régimen, existen oportunidades de mejora importantes en relación con la forma como actualmente se estructura el proceso de evaluación por parte de los diferentes funcionarios que intervienen en la tramitación de tales solicitudes. Parte de los problemas identificados se relacionan con falta de uniformidad de criterios, exceso en tiempos de tramitación, pérdida de tiempo en aspectos como la recolección de firmas internas, entre otros
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 10 días hábiles
Vigencia: | No aplica
Costo del trámite o servicio: | No existen
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | http://procomer.com/downloads/zonas-francas/re-f-01-14-ingreso-zf-v8.pdf
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Dirección de Asesoría Legal
Nombre: | Marcela Brooks
Email: | mbrooks@procomer.com
Teléfono: | 2505-4710
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Análisis legal -técnico de la solicitud de ingreso al Régimen de Zona Franca y el trámite de otorgamiento del auxiliar de la función pública aduanera; así como de la tramitación del acuerdo ejecutivo de otorgamiento
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: De conformidad con lo dispuesto en el inciso l) del artículo 4 de la Ley del Régimen de Zonas Francas, Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica está facultada para “administrar un sistema de ventanilla única de inversión que centralice los trámites y permisos que deben cumplir las empresas que deseen establecerse y operar en el territorio nacional…" En atención al mandato anterior, PROCOMER está liderando el proyecto de Ventanilla Única de Inversión (VUI), el cual consiste en un proyecto que busca la implementación de un sistema automatizado que centralice los diferentes trámites que los inversionistas deben realizar para operar bajo el Régimen de Zonas Francas, lo cual significaría una reducción en los plazos de tramitación, así como en los costos asociados para lograr operar en Costa Rica. Debido a que para la ejecución del proyecto es necesario la coordinación e intervención de más de 12 instituciones públicas, a las cuales PROCOMER está brindado un apoyo técnico y logístico con el fin de poder concretar las diferentes iniciativas en los procesos de cada una de estas instituciones. El proyecto VUI se ha estructurado en ocho fases, las cuales se ha planificado que sean desarrolladas en el período de tres años. Ahora bien, como parte de la implementación del proyecto, se ha identificado que el tiempo de aprobación del la solicitud de ingreso al régimen de zona franca es excesivo, lo que ocasiona retrasos en el resto de procesos necesarios para que una empresa se instale y opere en el país bajo el régimen de zona franca, situación que le resta competividad al país y afecta la atracción de la inversión extranjera directa. El proceso de aprobación de la solicitud de ingreso toma actualmente 36.9 días en promedio, con una desviación estándar de 16.5 días, lo que implica que en al menos un 89% de los casos el plazo puede tomar hasta 86.4 días. Del plazo total que toma el proceso de acuerdo ejecutivo del régimen de zona franca, la aprobación de la solicitud de ingreso equivale a un 26% del tiempo de entrega total de 143.5 días.
FUENTE: Mejora identificada dentro de la implementación del proyecto de Ventanilla Única de Inversión (VUI)
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Reducir los tiempos de análisis técnico y revisión legal de las solicitudes de ingreso al Régimen de Zonas Francas, así como el tiempo de aprobación de la solicitud de ingreso al régimen de zona franca de 36.9 días a 10 días. Mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos para que una empresa pueda ingresar al Régimen de Zona Franca y empezar a generar empleo en el país. Además, desde el punto de vista del tiempo de los funcionarios y las instituciones involucradas, ese tiempo será mejor utilizado y se podrá dar un mejor servicio a los clientes. Disminuir los tiempos de tramitación de las solicitudes de otorgamiento de la condición del auxiliar de la función pública aduanera; lo anterior, en coordinación con la Dirección General de Aduanas
2018-01-08 | 2018-11-12 | 308
LIDER: Marcela Brooks Calderón, Directora de Asesoría Legal, PROCOMER
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Director de Regímenes Especiales Coordinador de Regímenes Especiales-PROCOMER Analista de Ingresos Regímenes Especiales-PROCOMER Asistente Legal Dirección de Asesoría Legal-PROCOMER Asesor Legal Dirección de Asesoría Legal-PROCOMER Directora de Asesoría Legal-PROCOMER Empresa Solicitante Dirección de Asesoría Legal COMEX Dirección de Inversiones-COMEX TI PROCOMER TI COMEX Dirección General de Aduanas
PRÓXIMOS PASOS: Conformación de los grupos de trabajo, los cuales tendrán como objetivo analizar el proceso actual y proponer los ajustes necesarios (fase de medición y definición del plan de acción)
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: 3 funcionarios de la Dirección de Asesoría Legal de PROCOMER; 3 funcionarios de la Dirección de Regímenes Especiales de PROCOMER; 2 funcionarios de la Dirección Legal de COMEX, 1 funcionario de Leyes y Decretos; 1 funcionario del Despacho del Presidente; 2 funcionarios de la Dirección General de Aduanas

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
0%
1 | Conformación de equipos de trabajo | Marcela Brooks | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 4 | 0%
2 | Fase de medición | Marcela Brooks-Augusto Solís- Claudia Molina-Andres Villalta, Paula Herrera- Nicolas Miranda/ Así como funcionarios del equipo VUI designados por COMEX-ADUANAS | 2018-01-15 | 2018-03-12 | 56 | 0%
3 | Identificación y análisis de causas | Marcela Brooks-Augusto Solís- Claudia Molina-Andres Villalta, Paula Herrera- Nicolas Miranda | 2018-03-13 | 2018-04-13 | 31 | 0%
4 | Definición de plan de acción | Marcela Brooks-Augusto Solís- Claudia Molina-Andres Villalta, Paula Herrera- Nicolas Miranda/ Así como funcionarios del equipo VUI designados por COMEX-ADUANAS | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 28 | 0%
5 | Ejecución del plan de acción | Marcela Brooks/Augusto Solís | 2018-05-15 | 2018-09-10 | 118 | 0%
6 | Anaisis de datos de ejecución del plan | Marcela Brooks/Augusto Solís | 2018-09-11 | 2018-10-15 | 34 | 0%
7 | Definición de ajustes finales en el plan de acción | Marcela Brooks/Augusto Solís | 2018-10-16 | 2018-10-31 | 15 | 0%
8 | Finalización | Marcela Brooks/Augusto Solís | 2018-11-01 | 2018-11-12 | 11 | 0%
10 |  |  |  |  | 0 | 0%
11 |  |  |  |  | 0 | 0%
12 |  |  |  |  | 0 | 0%
13 |  |  |  |  | 0 | 0%
14 |  |  |  |  | 0 | 0%
15 |  |  |  |  | 0 | 0%
16 |  |  |  |  | 0 | 0%
18 |  |  |  |  | 0 | 0%
19 |  |  |  |  | 0 | 0%
20 |  |  |  |  | 0 | 0%
21 |  |  |  |  | 0 | 0%
22 |  |  |  |  | 0 | 0%
23 |  |  |  |  | 0 | 0%
24 |  |  |  |  | 0 | 0%
26 |  |  |  |  | 0 | 0%
27 |  |  |  |  | 0 | 0%
28 |  |  |  |  | 0 | 0%
29 |  |  |  |  | 0 | 0%
30 |  |  |  |  | 0 | 0%
31 |  |  |  |  | 0 | 0%
32 |  |  |  |  | 0 | 0%
34 |  |  |  |  | 0 | 0%
35 |  |  |  |  | 0 | 0%
36 |  |  |  |  | 0 | 0%
37 |  |  |  |  | 0 | 0%
38 |  |  |  |  | 0 | 0%
39 |  |  |  |  | 0 | 0%
40 |  |  |  |  | 0 | 0%
42 |  |  |  |  | 0 | 0%
43 |  |  |  |  | 0 | 0%
44 |  |  |  |  | 0 | 0%
45 |  |  |  |  | 0 | 0%
46 |  |  |  |  | 0 | 0%
47 |  |  |  |  | 0 | 0%
48 |  |  |  |  | 0 | 0%
50 |  |  |  |  | 0 | 0%
51 |  |  |  |  | 0 | 0%
52 |  |  |  |  | 0 | 0%
53 |  |  |  |  | 0 | 0%
54 |  |  |  |  | 0 | 0%
55 |  |  |  |  | 0 | 0%
56 |  |  |  |  | 0 | 0%
58 |  |  |  |  | 0 | 0%
59 |  |  |  |  | 0 | 0%
60 |  |  |  |  | 0 | 0%
61 |  |  |  |  | 0 | 0%
62 |  |  |  |  | 0 | 0%
63 |  |  |  |  | 0 | 0%
64 |  |  |  |  | 0 | 0%
66 |  |  |  |  | 0 | 0%
67 |  |  |  |  | 0 | 0%
68 |  |  |  |  | 0 | 0%
69 |  |  |  |  | 0 | 0%
70 |  |  |  |  | 0 | 0%
71 |  |  |  |  | 0 | 0%
72 |  |  |  |  | 0 | 0%
74 |  |  |  |  | 0 | 0%
75 |  |  |  |  | 0 | 0%
76 |  |  |  |  | 0 | 0%
77 |  |  |  |  | 0 | 0%
78 |  |  |  |  | 0 | 0%
79 |  |  |  |  | 0 | 0%
80 |  |  |  |  | 0 | 0%
82 |  |  |  |  | 0 | 0%
83 |  |  |  |  | 0 | 0%
84 |  |  |  |  | 0 | 0%
85 |  |  |  |  | 0 | 0%
86 |  |  |  |  | 0 | 0%
87 |  |  |  |  | 0 | 0%
88 |  |  |  |  | 0 | 0%
90 |  |  |  |  | 0 | 0%
91 |  |  |  |  | 0 | 0%
92 |  |  |  |  | 0 | 0%
93 |  |  |  |  | 0 | 0%
94 |  |  |  |  | 0 | 0%
95 |  |  |  |  | 0 | 0%
96 |  |  |  |  | 0 | 0%
NOTA: Como parte de la implementación de este plan de mejora, se espera que se impulsen iniciativas tendientes a :1) Disminuir los tiempos de la revisión de aspectos de forma en el ingreso de requerimientos de acuerdos ejecutivos de PROCOMER; 2) Aumentar el porcentaje de plazos procesales cumplidos en las etapas de procesamiento de borradores de acuerdos ejecutivos; 3) Flexibilizar el sistema de información de apoyo administrativo; 4) Identificar los plazos reiterativos a la entrada para correcciones del interesado; 5) Disminuir los tiempos procesales a través de una plataforma de expediente electrónico; 6) Definir un sistema para el control de plazos para firmas electrónicos; 7) Proponer un sistema de acceso a los clientes que no sean nacionales o residentes a la plataforma de gestión; 8) Eliminar el uso de sistemas informáticos obsoletos y adopción de una plataforma de última generación; 9) Disminuir los tiempos procesales por duplicidad de revisiones legales PROCOMER, COMEX, CASA PRESIDENCIAL; 10) Disminuir los tiempos procesales para la firma presidencial de un acuerdo ejecutivo relacionado a zona franca; 11) Definición de un sistema de trazabilidad documental de casos y 12) Simplificación de publicación de acuerdo ejecutivo una vez firmado por Presidente; 13) Disminución de los tiempos de tramitación de la solicitud de otorgamiento de la condición del auxiliar de la función pública aduanera, así como la simplificación de requisitos

## seguimiento (hidden)
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Sistema electrónico para la confección de solicitudes de Permisos de Exportación e Importación. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 15 de diciembre del 2017
ENTIDAD A CARGO: | PROCOMER | PERSONA CONTACTO: | Marvin Salas
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Continuar con la implementación del sistema electrónico para la confección de solicitudes de Permisos de Exportación e Importación y sus funcionalidades como son la aplicación de la Firma Digital y cobros electrónicos mediante SINPE, así como la aplicación de mejora continua en sus procesos. Para este período el alcance de esta mejora se limitará para los siguientes procesos: -Nota Técnica de Exportación 0270: Autorización de exportación de precursores y sustancias químicas, incluido el sellado, otorgada por el Ministerio de la Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) -Nota Técnica de Exportación 0068: Autorización para la importacion y exportacion de peces, moluscos y crustáceos, vivos en cualquiera de sus estadíos de vida:escualos y sus subproductos, atún, pez espada y pez vela en cualquiera de sus presentaciones. -Nota Técnica de Exportación 0267: Verificar y autorizar por parte del Servicio Fitosanitario del Estado en el punto de salida la exportación y reexportación de todas las sustancias químicas, biológicas o afines y los equipos de aplicación para uso agrícola. -Nota Técnica de Exportación 0276: Verificación y aprobación sanitaria por el Servicio Nacional de Salud Animal, en punto salida para la exportación y tránsito internacional de medicamentos veterinarios y productos afines, sustancias químicas biológicas o afines que constituyan materias primas para elaborar medicamentos veterinarios. -Nota Técnica de Exportación 0052: Autorización importación o exportación de la Autoridad Nacional sobre Armas Químicas, otorgada por la Secretaría Técnica Autoridad Nacional Sobre Armas Químicas (Ministerio De Salud) -Nota Técnica de Exportación 0038: Autorización de Exportación de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, otorgada por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), Comisión Gubernamental del Ozono. -Nota Técnica de Exportación e Importación 0269: Autorización para la exportación de desechos peligrosos por parte de la Autoridad Nacional Designada del Convenio de Basilea. -Nota Técnica de Importación 0060: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Importación 0070: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Importación 0071: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Importación 0072: Permiso de importación o exportación de explosivos. Ministerio de Seguridad Pública, Dirección General de Armamento -Nota Técnica de Importación 0053: Verificacion y aprobación fitosanitaria por el Serv.Fitosanitario del Estado en el punto de salida, para la nacionalizacion y/o tránsito nacional de productos vegetales y otros productos reglamentados. -Nota Técnica de Importación 0062: Autorización de desalmacenaje de ropa y calzado, usados, otorgado por el Ministerio de Salud, Dirección Vigilancia de la Salud -Nota Técnica de Importación 0368: Control de las importaciones de los productos de tabaco y sus derivados, incluído el cigarrillo electrónico que contiene nicotina.Ley 9028. | IMPACTO ESPERADO: | * Política cero papel. * Trazabilidad de procesos. * Aplicación de mecanismos de seguridad como lo es la firma digital. *Aprovechamiento de la plataforma de pagos electrónicos SINPE. * Reducción de la huella de Carbono. * Reducción de costos al sector comercio exterior
FECHA DEL REPORTE: | 27 de Octubre del 2016 | PORCENTAJE DE AVANCE:
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( X )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES x OTROS (ESPECIFIQUE)
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | SI NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | SI NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.